## RACI описание
Обозначение | Описание
R | R – Responsible (исполняет)
A | A – Accountable (несет ответственность, согласоввывает)
C | C – Consult before doing (консультирует предоставляет информацию до исполнения);
I | I – Inform after doing (оповещается после исполнения).

## Роли
Роль | Описание | Вовлеченность, % раб. времени
Спонсор проекта/Заказчик | Спонсор проекта –представитель менеджмента Заказчика, обеспечивающий поддержку проекта на высшем уровне. Обеспечивает финансирование проекта. Обеспечивает проект людскими и иными ресурсами со стороны Заказчика Обеспечивает решение организационных проблем проекта со стороны Заказчика. Утверждает итоговые документы по проекту. | 5%
Управляющий комитет | Главный управляющий орган проекта, ответственный за достижение цели проекта и получение бизнес-результатов. Утверждает цели проекта. Утверждает изменения бюджета и срока проекта. Утверждает изменения основных параметров проекта Принимает решение при возникновении спорной ситуации со стороны Заказчика, вплоть до закрытия
Владелец продукта | Формирует бизнес требования Согласовывает бизнес решения по функционированию продукта Отвечает за корректное функционирование продукта и дальнейшую его эксплуатацию (во всех системах контура) согласовывает документацию по продукту и отвечает за ее полноту (инструкции, процедуры, сценарии тестирования) развитие продукта заинтересован в результатах применения
Менеджер проекта ( на стороне Исполнителя) | Определяет состав проектной команды со стороны Исполнителя Формирует общий план проекта отвечает за его выполнение Готовит на регулярной основе отчеты о выполнении задач проекта. Контролирует ежедневную работу проектной команды на стороне заказчика. Отвечает за подготовку и реализацию решений проекта, выполнение требований заказчика Обеспечивает наличие и качество проектной и продуктовой документации На основании Отчета о состоянии проекта, выставляет счета для оплаты услуг, а также готовит счета на оплату дополнительных (накладных) расходов. Отвечает за достижение зафиксированных целей проекта. Отвечает за успешное выполнение задач проекта со стороны заказчика. Обеспечивает обучение ключевых пользователей Готовит устав проекта Проводит анализ рисков с привлечением всех членов проектной команды. Отвечает за успешное выполнение проекта. Отвечает за достижение целей проекта.
Координатор проекта (на стороне Заказчика) | Определяет состав проектной команды со стороны Заказчика Обеспечивает решение организационных проблем со стороны Заказчика Обеспечивает взаимодействие команды Заказчика и Исполнителя Осуществляет мониторинг проблем и их закрытия и обеспечивает их оперативную эскалацию Организует рабочие встречи по проекту со стороны Заказчика Контролирует работу проектной группы. Контролирует и согласовывает качество проектной документации Контролирует основные показатели проекта (сроки, объем услуг, бюджет) Утверждает отчеты о выполнении задач проекта. Контролирует достижение целей проекта Контролирует успешное выполнение проекта. Контролирует взаиморасчёты с Исполнителем.
Архитектор от Испольнителя | • Определяет и контролирует целостность функциональной архитектуры внедряемого решения. • Готовит организационные и процессные изменения. • По согласованию с архитектором Заказчика принимает окончательное функциональное решение о системной реализации бизнес требований Заказчика. • Участвует в подготовке проектной документации.
Архитектор от Заказчика | Предоставляет информацию о текущей архитектуре затрагиваемых систем Контролирует целостность функциональной архитектуры внедряемого решения и его соответствия текущей архитектуре. Согласовывает окончательное функциональное решение о системной реализации
Бизнес аналитик Заказчика | Контролирует формирования требований к проекту. Участвует в сборе и предоставляет необходимые данные Анализирует предложенное решение Участвует в оценке решения и его соответствие потребностям клиента. Производит обучение пользователей Заказчика
Бизнес аналитик Исполнителя | Исследует проблему заказчика, Определяет необходимую информацию и анализирует ее, Готовит документы спецификация требования теесткейсы готовит решение и формирует его концепцию для дальнейшей реализации разработчиками при создании продукта.
Бизнес эксперт Заказчика | Обеспечивают экспертизу по бизнес-процессам Обеспечивают экспертизу по функционированию систем Заказчика Участвует в интервью по своим бизнес-процессам и предоставляет информацию по ним. Формулирует требования к системам, которые утверждает Владелец Продукта и архитектор Формулирует требования к процессам, которые утверждает Владелец Продукта и архитектор Проверяет корректность схем бизнес-процессов, согласовывает схемы бизнес-процессов и их реализации c владельцем Продукта. Подготавливает ответы на информационные запросы специалистов и аналитиков Исполнителя. Проводит обучение конечных пользователей. Участвует в пользовательском тестировании. Проверяет и согласовывает корректность сущностей, структур и схем обмена данными. Предоставляет информацию по ним. Готовит ответы на информационные запросы архитекторов и разработчиков Принимает участие в проверке корректности данных. После запуска системы в эксплуатацию, выступает в качестве эксперта по системе. После запуска системы в эксплуатацию, выступают в качестве экспертов по продукту Помогает в работе с системой конечным пользователям. Обеспечивают работоспособность продукта после завершения проекта
IT специалисты Заказчика | Выполняет работы по подготовке технической инфраструктуры установка и настройка системного программного обеспечения настройка доступа к системам, инсталляция ПО на рабочие места пользователей Обеспечивает настройку и отладку программного и аппаратного обеспечения Заказчика вносит необходимые изменения в существующие системы Обеспечивает необходимую интеграцию между задействованными системами обеспечивает необходимые данные для анализа и разработки Поддержка продукта со стороны заказчика
Разработчик Исполнителя | разработка кода (расписать)
QA | разработка тестов предварительно тестирует на стороне исполнителя перед передачей кода

## Команда
Роль | ФИО | Контакт | Зона ответственности | Общий % вовлеченности
Управляющий комитет
Спонсор проекта, Член управляющего комитета | Лада Елена | olena.lada@brocard.ua | Принятие решений
Член управляющего комитета | Дмитрий Юшин | Dmytro.Yushyn@brocard.ua | Принятие решений
Член управляющего комитета | Алексей Ярошенко | oleksii.yaroshenko@brocard.ua | Принятие решений
Менеджер проекта | Свинцицкий Александр | a.svintsytskyi@nodeart.io | Управление командой и ходом проекта, Оценка работ, Выделение ресурсов, Обеспечение выполнения задач
Архитектор системы со стороны подрядчика | Носов Константин | nosov@nodeart.io | Вопросы архитектуры и взаимодействия систем
Команда Заказчика
Координатор Заказчика | Мельник Евгений | yevhenii.melnyk@brocard.ua | Контроль выполнения хода проекта | 50
Владелец продукта | Колесник Наталья | Natalia.Kolisnyk@brocard.ua | Владелец продукта во всех системах | 50
Архитектор со стороны заказчика | Константин Марикуца | kostiantyn.marikutsa@brocard.ua | Архитектура взаимодействия между PIMCore и другими системами | 10
Аналитик проекта | Васянович Вячеслав | v.vasianovych@brocard.ua | Взаимодействие с командой | 40
Документирование
Команда Исполнителя
Главный аналитик со стороны подрядчика | Руденок Ярослав | y.rudenok@nodeart.io | Анализ потребностей, подготовка решения
Аналитик | Тарасенко Ольга | o.tarasenko@nodeart.io | Анализ потребностей, описание AS IS
Комманда Заказчика
Бизнес эксперт Заказчика | Любимов Сергей | sergey.lubimov@brocard.ua | Общая экспертиза по системам и функционалу | 50
Бизнес эксперт Заказчика | Соничева Валентина | Valentyna.Sonicheva@brocard.ua | Категорийный менеджмент | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Ярослава Монат | yaroslava.monat@brocard.ua | Маркетинговые инструменты | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Андрей Попов | andrii.popov@hexagone.ua | Сертификаты и гигиенические разрешения | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Ирина Иванова | iryna.ivanova@hexagone.ua | Вопросы по системам Екзагона | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Анастасия Нагорная | anastasiya.nahorna@hexagone.ua, +38 (093) 751 14 32 | Заявки на заведение товаров по Екзагон | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Светлана Марчук | svetlan.marchuk@brocard.ua | Складской учет | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Юрий Полищук | yurii.polyshchuk@brocard.ua | Печать этикеток на сладе | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Андрей Хоменко | andrii.khomenko@brocard.ua | Интернет магазин | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Юлия Тищенко | yuliia.tyshchenko@brocard.ua | Товарная номенклатура | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Анна Максименко | anna.maksymenko@brocard.ua | Товарная номенклатура | 20
Бизнес эксперт Заказчика | Владислава Цвек | vladyslava.bondarenko@brocard.ua | Товарная номенклатура | 20
IT специалисты | Сташенко Александр | Oleksandr.Stashenko@brocard.ua | Координатор (резерв) | 10
IT специалисты | Антоненко Леонид | leonid.antonenko@brocard.ua | NAV | 10
IT специалисты | Дергач Олег | Oleh.Derhach@brocard.ua | Тетра Офис | 15
IT специалисты | Мачковский Петр | petro.machkovskyi@brocard.ua | 1С | 10

## Матрица ответственности
Основные результаты/Роль | Спонсор проекта/Заказчик | Управляющий коммитет | Владелец продукта | Руководитель проекта | Координатор заказчика | Архитектор Исполнителя | Архитектор Заказчика | Аналитик Исполнителя | Бизнес аналитик Заказчика | Бизнес эксперт Заказчика | IT специалист Заказчика | Разработчик Исполнителя
Список целей и Бизнес требований | A | I | R | I | I | I | I | I | C | C | I | I
Список критериев успешности проекта | A | I | R | I | I | I | I | I | C | C | I | I
План Проекта | I I: A; R R: A; I I: R; I I: C; I I: I; I I: C; C C: C
Устав проекта | I I: A; R R: C; I I: R; I I: C; I I: C
План Коммуникаций |  | A | A | R | C | I | I | I | I | I | I
Описание решения As Is |  |  | A |  |  | C | A | R | C | C | C
Анализ As Is |  |  | A | C |  | C | A | R | C | C | C
To Be Дизайн |  | A: A; R: A; I: R; I: A; I: C
Описание решения To Be |  |  | A | A | С |  | A | R | C
Разработка настройка решения To Be |  |  | A | A | A | A | A | C | C | C | I | R
Настройка Существующих Систем и интеграция |  |  |  | A | C | C | R | C | C |  |  | C
Обучение ключевых пользователей + документация |  |  | A: A; A: R; A: C; C: C; C: C
Обучение IT + документация |  |  |  | R |  | C | A | C |  |  | C | C
Тестирование решения To Be | I | I | A: A; C: C; C: R; C: C; R: C
Внесение изменений в код системы |  |  | A | A | C | A | C | C |  | I | I | R
Миграция данных |  |  | A |  |  | R | A | C | C |  |  | C
Обучение пользователей |  |  | A: A; A: C; C: C; C: C; C: R
Поддержка пользователей |  |  | A |  |  |  | A | C | C | C | R | C
Ввод в експлуатацию | I | I | A | R | С | C | A | C | C | C | C | C
Паспорт продукта (комплект документации по продукту) | A: A; C: R; A: A; C: C; C: C; C: C; C: C
CICD | C: R; A: A; C: C; C: C
Подведение итогов проекта | A: A; R: C; С: C; C: R; C: C; C: C
Подтверждение результатов | R | A | C | C | I |  | I |  | C | I | I

## График Отпусков
2022
Сотрудник | Почта | Телефон для связи | Компания | ФИО заместителя (на время отсутствия) | 2 квартал |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
[5 empty] | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек
Любимов Сергей | sergey.lubimov@brocard.ua |  | Брокард | доступен по предварительному согласованию | 2 квартал май: с 11.05 по 31.05
Соничева Валентина | Valentyna.Sonicheva@brocard.ua |  | Брокард
Ярослава Монат | yaroslava.monat@brocard.ua | +38(067)6364458 | Брокард
Андрей Попов | andrii.popov@hexagone.ua |  | Егзагон
Ирина Иванова | iryna.ivanova@hexagone.ua |  | Егзагон
Анастасия Нагорная | anastasiya.nahorna@hexagone.ua, | +38 (093) 751 14 32 | Егзагон
Светлана Марчук | svetlan.marchuk@brocard.ua |  | Брокард | буду доступна по мере потребности
Юрий Полищук | yurii.polyshchuk@brocard.ua |  | Брокард
Андрей Хоменко | andrii.khomenko@brocard.ua |  | Брокард
Юлия Тищенко | yuliia.tyshchenko@brocard.ua |  | Брокард
Анна Максименко | anna.maksymenko@brocard.ua |  | Брокард
Владислава Цвек | vladyslava.bondarenko@brocard.ua |  | Брокард
Сташенко Александр | Oleksandr.Stashenko@brocard.ua |  | Брокард
Антоненко Леонид | leonid.antonenko@brocard.ua |  | Брокард
Дергач Олег | Oleh.Derhach@brocard.ua |  | Брокард
Мачковский Петр | petro.machkovskyi@brocard.ua |  | Брокард
Мельник Евгений | yevhenii.melnyk@brocard.ua |  | Брокард
Колесник Наталья | Natalia.Kolisnyk@brocard.ua |  | Брокард
Константин Марикуца | kostiantyn.marikutsa@brocard.ua |  | Брокард
Васянович Вячеслав | v.vasianovych@brocard.ua | +380683031611 | Брокард | Сташенко Александр
2022
Сотрудник | Почта | Телефон для связи | Компания | ФИО заместителя (на время отсутствия) | 2 квартал май: 2 квартал; 3 квартал июль: 3 квартал; 4 квартал окт: 4 квартал
[5 empty] | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек
Свинцицкий Александр |  |  | НодеАрт
Носов Константин |  |  | НодеАрт
Руденок Ярослав |  |  | НодеАрт
Тарасенко Ольга |  |  | НодеАрт

## Зоны ответственности
Система | Эксперт от бизнеса | Функционал/Процесс | Вовлеченность, % | Эксперт от IT | Направление экспертизы IT | Вовлеченность, %
ЕТР | Колесник Наталья | Товарная номенклатура Система Тетра Office (товарная часть) Интеграция, Валидация данных поставщика |  | Любимов Сергей | данные, интеграция | 5
| Анна Максименко | Прайс-листы
PIMCore | Колесник Наталья | Ввод, передача, валидация, обогащение - весь жизненный цикл товара |  | Васянович Вячеслав | данные, интеграция, взаимодействие с разработчиками | 10
| Юлия Тищенко | Прайс-листы
| Анна Максименко | Изменения существующей номенклатуры Создание новых позиций
| Владислава Цвек | Изменения существующей номенклатуры Создание новых позиций |  | Васянович Вячеслав | взаимодействие с разработчиками
Navision | Колесник Наталья | товарная часть наборы варианты |  | Леонид Антоненко/Любимов Сергей | данные, интеграция, разработка, взаимодействие с подрядчиком | 10
| Анна Максименко | Изменения существующей номенклатуры Создание новых позиций
| Владислава Цвек | Изменения существующей номенклатуры Создание новых позиций
| Юлия Тищенко | прайс-листы
Тетра Office | Колесник Наталья | Товарная номенклатура |  | Любимов Сергей | данные, интеграция | 5
| Ирина Кривопиша | Все вопросы по логистике |  |  |  | 10
DWH | TBD by DWH team |  |  | Василий Печеный | разработка | 10
Сайт магазин Brocard.ua | Андрей Хоменко | Номенклатура Фото контент |  | Андрей Хоменко (MagicCom) | Данные, разработка, интеграция, Взаимодействие с подрядчиком | 10
| Богдана Бойчук | Номенклатура Фото контент
| Кристина Кислова | Номенклатура Фото контент
| Евгений Кондратович | Номенклатура Фото контент
ЦМРК | Ярослава Монат | Маркетинговый анализ |  | Олег Дергач |  | 5
1С | Светлана Болгарчук, Лилия Самотуга | Товарные атрибуты в бухгалтерии, цены |  | Петр Мачковский | данные; интеграция; разработка | 10
WMS | Светлана Марчук | Tetra WMS, заведение нового SKU, стикеровка |  | Любимов Сергей | данные | 5
Labels, Labels 2.0 | Юрий Полищук | печать стикеровки на складе Hexagone |  | Олег Дергач | данные; интеграция; разработка | 10
ORDERS | Ирина Иванова | процессы связанные с номенклатурой товаров |  | Любимов Сергей |  | 10
Tetra POS | не нужно | - |  | Олег Дергач | интеграция; разработка | 0
? | Андрей Попов | получение гигиенического заключения и сертификации товара |  | Васянович Вячеслав | данные